|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденЗаведующий МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» г.Волхов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Пчелова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования**

**в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные | Результат |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС** |
| 1.1 | Разработка «Дорожной карты» по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов:* определение состава «рабочей группы»
* Разработка Положения о «рабочей группе»
* Определение групп ДОУ для работы в инновационном режиме
 | Ноябрь-декабрь2013 г. | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | План мероприятий введения ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» |
| 1.2. | Работа с нормативными документами (законодательство, постановления, распоряжения, приказы и др.) разного уровня: * Министерства образования и науки РФ
* Комитета общего профессионального образования Ленинградской области
* Комитета по образованию Волховского муниципального района
 | в течение всего срока работы (по мере издания) | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Приказы, Положения, соответствующие новому законодательству |
| 1.3. | Работа с локальными документами учреждения (внесение изменений в связи с изменением статуса учреждения и режимом работы ДОУ):* По организации образовательного процесса в ДОУ № 8, как инновационной площадкой по введению ФГОС ДО
* По оснащенности образовательного процесса в ДОУ № 8 иформированию развивающей предметно-пространственной среды («Мультимедийный контент как средство создания творческой среды ДОУ»)
 | в течение всего срока работы  | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Приказы, Положения, соответствующие новому законодательству |
| 1.4. | Создание проекта основной образовательной программы дошкольногообразования МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | до сентября 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Образовательная программа (проект) |
| 1.5. | Разработка проекта работы по направлению и теме инновационной работы: Проектирование вариативного компонента образовательного процесса ДОУ в контексте федерального государственного образовательного стандарта  | Декабрь 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Программа инновационной работы МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» |
| **2. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС** |
| 2.1. | Выполнение муниципальных заданий, определяющих (устанавливающих):* нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности с учетом введения ФГОС ДО
* перечня услуг и параметров оценки качества выполнения муниципального задания в соответствии с требованиями ФГОС ДО
 | в течение 2013-2014 уч.г. | Пчелова О.А., заведующий; Матушкина З.Н., гл.бухгалтер | Отчет по выполнению |
| 2.2. | Мониторинг и оценка условий (материально-технических, финансовых и кадровых) реализации основной образовательной программы ДО | Март 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Аналитическая справка |
| 2.3. | Составить перечень оборудования, необходимого для реализации ООП ДО по теме эксперимента | Апрель 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Перечень оборудования |
| 2.4. | Составить смету финансового обеспечения по перечню мультимедийного оборудования | Апрель 2014 г | Пчелова О.А., заведующий; Матушкина З.Н., гл.бухгалтер | Проект – смета  |
| 2.5. | Составить план поэтапного материально-технического обеспечения ДОУ  | Апрель 2014 г. | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | План – график  |
| **3. Организационное обеспечение введения ФГОС** |
| 3.1. | Составить План мероприятий по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»:* на 2013 – 2014 учебный год
* на 2014 – 2015 учебный год
* на 2015 – 2016 учебный год
 | Декабрь 2013 г. и на начало каждого учебного года | Обсуждение и принятие на педагогическом Совете, утверждение заведующим ДОУ № 8 | Постановления педагогического Совета |
| 3.2. | Участие в мониторинге по введению ФГОС ДО в системе образования Ленинградской области:* готовности введения ФГОС ДО
* к введению ФГОС ДО
* результатов введения ФГОС ДО
 | По плану КОиПО, ЛОИРО | Васенькина С.Ю., зам.зав УВР  | Аналитическая справка |
| 3.3. | Организация деятельности МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» по апробации введения ФГОС ДО | Сентябрь 2013 г. – сентябрь 2015 г. | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР; «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»; органы самоуправления МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» (СТК, ПС, РК) | Программа инновационной работы, план-график введения ФГОС в ДОУ № 8 |
| 3.4. | Работа в Координационном совете ФГОС на муниципальном уровне в системе образования Волховского района | Ежеквартально | КО ВМР | Планы заседаний, протоколы; отчеты о работе на Координационном совете |
| 3.5. | Проведение административных советов (при заведующем ДОУ № 8), включая вопросы введения ФГОС ДО  | 1 раз в неделю | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР  | Решения административного совета |
| 3.6 | Участие в региональной конференции «ФГОС ДО: механизмы освоения» | Апрель 2014 г. | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Перспективы инновационной деятельности |
| 3.7. | Заседания «рабочей группы» по введению ФГОС ДО | 1 раз в месяц | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Решения совещаний |
| 3.8.. | Организация инновационной работы по проектированию вариативного компонента образовательного процесса ДОУ № 8 в контексте федерального государственного образовательного стандарта («Мультимедийный контент как средство создания творческой среды ДОУ») | В течение года | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР ;«рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»  | Программы инновационной деятельности |
| 3.9 | Организация научно-методического сопровождения деятельности инновационной работы по введению ФГОС ДО – взаимодействие с научным руководителем Немченко Л.В. | В течение года по отдельному плану ??? | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав.;ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Договор о сотрудничестве;???Методические рекомендации, совместные «продукты» инновационной работы |
| 3.10 | Обобщение опыта инновационной деятельности в рамках разработки и введения ФГОС ДО | В период введения ФГОС | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Общедоступные банки данных об опыте, фиксация сетевого взаимодействия и договоров о диссеминации опыта |
| 3.11 | Обновление электронного банка данных материалов, обеспечивающих эффективное введение ФГОС ДО | Ежеквартально | Васенькина С.Ю., зам.зав УВР; Сорокина О.С., воспитатель | Электронный банк данных материалов (программ, рекомендаций и пр.)Анализ обновления банка (базы) данных |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФГОС** |
| 4.1 | Подготовка педагогического коллектива МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» к инновационной деятельности по введению ФГОС ДО:* Обсуждение решений муниципального педагогического совета «Развитие системы образования ВМР в условиях изменения законодательства в сфере образования» (27.08.2013 г.)
* Информация о содержании Межрегионального семинара «Обсуждение проекта ФГОС ДО и «дорожная карта» введения ФГОС ДО в Российской Федерации» (25-27.09.2013 г.)
* Аналитическая работа для принятия решения в коллективе о заявке на «Пилотную площадку»
* Информирование педагогического коллектива о решениях совещаний в КОиПО (28.10.2013 г.) и в ЛОИРО (18.11.2013 г.)
* Участие в окружном совещании «Развитие образовательной среды образовательного учреждения как фактор личностно-ориентированного обучения» (06.11.2013 г.)
 | Август-ноябрь 2013  | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Создание «рабочей группы» по введению ФГОС в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»Заявка;Распоряжение КОиПО от 10.12.2013 г.План действий по реализации задач в развитии образовательной сети в условиях реализации нового закона «Об образовании в Российской Федерации» |
| 4.2 | Обучение педагогов, повышение их профессиональной компетенции в вопросах введения ФГОС и в частности по теме экспериментальной работы | В течение всего периода введения ФГОС и по плану КПК  | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: - кафедра психологии и педагогики детства- кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии( по плану – расписанию ЛОИРО)ММС; ресурсы МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Удостоверения, сертификаты, свидетельства об обучении; «педагогические чтения» по содержанию КПК для коллег внутри ДОУ |
| 4.3. | Организация обмена опытом организации образовательной и предметно-пространственной среды в условиях ФГОС  | по запросам МОУО, КОиПО, ЛОИРО | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Материалы по деятельности  |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС** |
| 5.1. | Создание и обновление тематической страницы на сайте МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Постоянно | Васенькина С.Ю., зам.зав УВР; Сорокина О.С., воспитатель | Анализ страниц сайтов |
| 5.2. | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО среди родительской общественности  | Постоянно | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР;«рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Информация о публикациях, выступлениях.Работа интернет-форума |
| 5.3. | Обеспечение отчетности МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» перед Комитетом по образованию Волховского муниципального района о ходе и результатах введения ФГОС ДО | по запросам МОУО, КОиПО, ЛОИРО | Пчелова О.А., заведующий; Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Поэтапные отчеты; Отчет о результатах самообследования |

\*Используемые сокращения:

* ВМР – Волховский муниципальный район
* ДО – дошкольное образование
* ДОУ – дошкольное образовательное учреждение
* КО ВМР – Комитет по образованию Волховского муниципального района
* КОиПО - Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
* ЛОИРО – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
* МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
* ММС – муниципальная методическая служба
* МОУО - органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
* ООП – основная образовательная программа
* ПС – педагогический совет
* РК – родительский комитет
* СТК – совет трудового коллектива
* ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования