|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  Заведующий МДОБУ  «Детский сад № 8 «Сказка» г.Волхов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Пчелова  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования**

**в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятие | Срок | Ответственные | Результат |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| 1.1 | Разработка «Дорожной карты» по введению ФГОС ДО  в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов:   * определение состава «рабочей группы» * Разработка Положения о «рабочей группе» * Определение групп ДОУ для работы в инновационном режиме | | Ноябрь-декабрь  2013 г. | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | План мероприятий  введения ФГОС ДО  в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» |
| 1.2. | Работа с нормативными документами (законодательство, постановления, распоряжения, приказы и др.) разного уровня:   * Министерства образования и науки РФ * Комитета общего профессионального образования Ленинградской области * Комитета по образованию Волховского муниципального района | | в течение всего срока работы  (по мере издания) | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Приказы, Положения, соответствующие новому законодательству |
| 1.3. | Работа с локальными документами учреждения (внесение изменений в связи с изменением статуса учреждения и режимом работы ДОУ):   * По организации образовательного процесса в ДОУ № 8, как инновационной площадкой по введению ФГОС ДО * По оснащенности образовательного процесса в ДОУ № 8 иформированию развивающей предметно-пространственной среды («Мультимедийный контент как средство создания творческой среды ДОУ») | | в течение всего срока работы | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Приказы, Положения, соответствующие новому законодательству |
| 1.4. | Создание проекта основной образовательной программы дошкольногообразования МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | | до сентября 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Образовательная программа (проект) |
| 1.5. | Разработка проекта работы по направлению и теме инновационной работы: Проектирование вариативного компонента образовательного процесса ДОУ в контексте федерального государственного образовательного стандарта | | Декабрь 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Программа инновационной работы МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» |
| **2. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| 2.1. | Выполнение муниципальных заданий, определяющих (устанавливающих):   * нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности с учетом введения ФГОС ДО * перечня услуг и параметров оценки качества выполнения муниципального задания в соответствии с требованиями ФГОС ДО | | в течение  2013-2014 уч.г. | Пчелова О.А., заведующий;  Матушкина З.Н., гл.бухгалтер | Отчет по выполнению |
| 2.2. | Мониторинг и оценка условий (материально-технических, финансовых и кадровых) реализации основной образовательной программы ДО | | Март 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Аналитическая справка |
| 2.3. | Составить перечень оборудования, необходимого для реализации ООП ДО по теме эксперимента | | Апрель 2014 г. | «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Перечень оборудования |
| 2.4. | Составить смету финансового обеспечения по перечню мультимедийного оборудования | | Апрель 2014 г | Пчелова О.А., заведующий;  Матушкина З.Н., гл.бухгалтер | Проект – смета |
| 2.5. | Составить план поэтапного материально-технического обеспечения ДОУ | | Апрель 2014 г. | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | План – график |
| **3. Организационное обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| 3.1. | Составить План мероприятий по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»:   * на 2013 – 2014 учебный год * на 2014 – 2015 учебный год * на 2015 – 2016 учебный год | | Декабрь 2013 г.  и на начало каждого учебного года | Обсуждение и принятие на педагогическом Совете, утверждение заведующим ДОУ № 8 | Постановления педагогического Совета |
| 3.2. | Участие в мониторинге по введению ФГОС ДО в системе образования Ленинградской области:   * готовности введения ФГОС ДО * к введению ФГОС ДО * результатов введения ФГОС ДО | | По плану КОиПО, ЛОИРО | Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Аналитическая справка |
| 3.3. | Организация деятельности МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»  по апробации введения ФГОС ДО | | Сентябрь 2013 г. – сентябрь 2015 г. | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР;  «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»;  органы самоуправления МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» (СТК, ПС, РК) | Программа  инновационной работы,  план-график введения ФГОС  в ДОУ № 8 |
| 3.4. | Работа в Координационном совете ФГОС на муниципальном уровне в системе образования Волховского района | | Ежеквартально | КО ВМР | Планы заседаний, протоколы; отчеты о работе  на Координационном совете |
| 3.5. | Проведение административных советов (при заведующем ДОУ № 8), включая вопросы введения ФГОС ДО | | 1 раз в неделю | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Решения административного совета |
| 3.6 | Участие в региональной конференции «ФГОС ДО: механизмы освоения» | | Апрель 2014 г. | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Перспективы инновационной деятельности |
| 3.7. | Заседания «рабочей группы» по введению ФГОС ДО | | 1 раз в месяц | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Решения совещаний |
| 3.8.. | Организация инновационной работы по проектированию вариативного компонента образовательного процесса ДОУ № 8 в контексте федерального государственного образовательного стандарта («Мультимедийный контент как средство создания творческой среды ДОУ») | | В течение года | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР ;  «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Программы инновационной деятельности |
| 3.9 | Организация научно-методического сопровождения деятельности инновационной работы по введению ФГОС ДО – взаимодействие с научным руководителем Немченко Л.В. | | В течение года по отдельному плану ??? | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав.;  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Договор о сотрудничестве;???  Методические рекомендации, совместные «продукты» инновационной работы |
| 3.10 | Обобщение опыта инновационной деятельности в рамках разработки и введения ФГОС ДО | | В период введения ФГОС | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Общедоступные банки данных об опыте, фиксация сетевого взаимодействия и договоров  о диссеминации опыта |
| 3.11 | Обновление электронного банка данных материалов, обеспечивающих эффективное введение ФГОС ДО | | Ежеквартально | Васенькина С.Ю., зам.зав УВР;  Сорокина О.С., воспитатель | Электронный банк данных материалов (программ, рекомендаций и пр.)  Анализ обновления банка (базы) данных |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| 4.1 | | Подготовка педагогического коллектива МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» к инновационной деятельности по введению ФГОС ДО:   * Обсуждение решений муниципального педагогического совета «Развитие системы образования ВМР в условиях изменения законодательства в сфере образования» (27.08.2013 г.) * Информация о содержании Межрегионального семинара «Обсуждение проекта ФГОС ДО и «дорожная карта» введения ФГОС ДО в Российской Федерации» (25-27.09.2013 г.) * Аналитическая работа для принятия решения в коллективе о заявке на «Пилотную площадку» * Информирование педагогического коллектива о решениях совещаний в КОиПО (28.10.2013 г.) и в ЛОИРО (18.11.2013 г.) * Участие в окружном совещании «Развитие образовательной среды образовательного учреждения как фактор личностно-ориентированного обучения» (06.11.2013 г.) | Август-ноябрь 2013 | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Создание «рабочей группы» по введению ФГОС в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»  Заявка;  Распоряжение КОиПО от 10.12.2013 г.  План действий по реализации задач в развитии образовательной сети в условиях реализации нового закона «Об образовании в Российской Федерации» |
| 4.2 | | Обучение педагогов, повышение их профессиональной компетенции в вопросах введения ФГОС и в частности по теме экспериментальной работы | В течение всего периода введения ФГОС и по плану КПК | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:  - кафедра психологии и педагогики детства  - кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии  ( по плану – расписанию ЛОИРО)  ММС;  ресурсы МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Удостоверения, сертификаты, свидетельства об обучении;  «педагогические чтения» по содержанию КПК для коллег внутри ДОУ |
| 4.3. | | Организация обмена опытом организации образовательной и предметно-пространственной среды в условиях ФГОС | по запросам МОУО, КОиПО, ЛОИРО | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Материалы по деятельности |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС** | | | | | |
| 5.1. | | Создание и обновление тематической страницы на сайте МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Постоянно | Васенькина С.Ю., зам.зав УВР;  Сорокина О.С., воспитатель | Анализ страниц сайтов |
| 5.2. | | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО среди родительской общественности | Постоянно | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР;  «рабочая группа» МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» | Информация о публикациях, выступлениях.  Работа интернет-форума |
| 5.3. | | Обеспечение отчетности МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» перед Комитетом по образованию Волховского муниципального района о ходе  и результатах введения ФГОС ДО | по запросам МОУО, КОиПО, ЛОИРО | Пчелова О.А., заведующий;  Васенькина С.Ю., зам.зав УВР | Поэтапные отчеты;  Отчет о результатах самообследования |

\*Используемые сокращения:

* ВМР – Волховский муниципальный район
* ДО – дошкольное образование
* ДОУ – дошкольное образовательное учреждение
* КО ВМР – Комитет по образованию Волховского муниципального района
* КОиПО - Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
* ЛОИРО – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»
* МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
* ММС – муниципальная методическая служба
* МОУО - органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
* ООП – основная образовательная программа
* ПС – педагогический совет
* РК – родительский комитет
* СТК – совет трудового коллектива
* ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования